# 모성간호 챗봇 프로젝트 - 개발 범위 명세서

문서 분류: 계약 부속서 문서 버전: v0.3 작성일: 2026-02-24 견적 유효기간: 2026-03-07 수급자: 주식회사 룸821 (대표 강정석) 발주자: 이예림 교수님

## 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 모성간호 챗봇 |
| 목적 | 임산부(예비맘) 대상 AI 기반 모성간호 상담 챗봇 웹 서비스 구축 |
| 플랫폼 | 웹 기반 (모바일 반응형) |
| 착수일 | 2026년 3월 14일 |
| 총 계약 금액 | 14,454,000원 (VAT 포함) |

## 2. 개발 범위 및 구체적 내용

### 2.1 프로젝트 매니징 (1,000,000원)

| 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 범위 | 웹 기반 모바일 반응형 서비스 총괄 관리 |
| PM 관리 | 개발 진행 모니터링, 주간 진행 보고, 이슈 관리 |
| 커뮤니케이션 | 발주자와의 정기 미팅 및 피드백 반영 |
| 일정 관리 | 마일스톤 관리, QC 일정 조율, 리스크 대응 |

필수항목

### 2.2 회원가입 및 관리자 패널 (400,000원)

| 기능 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 전화번호 인증 로그인 | 전화번호 기반 본인인증 로그인/회원가입 | SMS 인증 비용 포함 |
| 세션 관리 | 로그인 세션 유지 1년 | 자동 로그인 |
| 관리자 인증 | 관리자 전용 로그인 및 접근 제어 |  |

필수항목. SMS 본인인증 발송 비용은 본 계약 금액에 포함됩니다.

### 2.3 관리자 페이지 (2,200,000원) - 디자인 포함

| 기능 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 유저 채팅 조회 | 사용자별 채팅 내역 열람 | 상담 품질 관리 |
| 사용량 모니터링 | 일별/주별 채팅량, 활성 유저 수 대시보드 | 시각화 차트 |
| 로그인 횟수 조회 | 사용자별 접속 이력 및 통계 |  |
| 업로드 자료 관리 | 이미지 및 태그, 팩트 DB 관리, 카드뉴스 업로드/편집/삭제 | CMS |
| 설문 DB 관리 | 주관식/객관식 설문 생성·관리 (분기점 없음) |  |
| 로그인 관리 | 사용자 계정 활성화/비활성화, 역할 관리 |  |

필수항목. UI/UX 디자인 포함.

### 2.4 채팅 AI 웹 개발 (3,800,000원)

| 기능 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AI 가드레일 (앞단) | 입력 필터링 - 욕설, 비윤리적 질문, 서비스 무관 질문 차단 | 안전장치 |
| AI 가드레일 (뒷단) | 의학적 팩트체크 (RAG 기반), “의학적 조언 아님” 고지 | 안전장치 |
| 채팅 내 렌더링 | 이미지, 카드뉴스, 설문지 등 멀티미디어 메시지 표시 |  |
| 감정 분석 캐릭터 | 사용자 감정 상태에 따른 C간호사 캐릭터 표정 변화 | 기쁨/위로/걱정 등 |
| 데일리 로그 기록 | 유저 채팅 내역 일별 자동 기록 및 감정 로그 저장 |  |
| 채팅 저장 | 대화 내역 저장/조회 기능 |  |
| 페르소나 + RAG | 임산부 주수별 맞춤 페르소나 부여, 의료 데이터 RAG 기반 답변 생성 | 핵심 기능 |

필수항목. UI/UX 디자인 포함.

### 2.5 채팅 AI - 대화 설정 - 워크플로우 구성 (2,500,000원)

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 워크플로우 설계 | Block Based 대화 흐름 설계 (노코드 기반) |  |
| 모델 최적화 | AI 모델 내부 최적화 (모델 설정은 수급자 재량) | 모델 선택 불가 |
| 대화 시나리오 | 감정 체크인, 주수별 정보 제공, 상담 분기 등 시나리오 구현 |  |

대화체 수정 없이 기본 값 적용 시 추가 비용 없음 (0원).

### 2.6 이미지 세팅 비용 (250,000원)

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 초기 세팅 | 캐릭터/감정 이미지 초기 500개 세팅 | 500개 × 500원 |
| 수수료 | 초기 디자인 얼라인 비용 및 운영비 포함 (40%) |  |
| 변경 비용 | 이미지 변경/추가 시 동일 단가 적용 |  |

### 2.7 서버 비용 (900,000원) - 도메인 연결 및 서버 등

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 서버 인스턴스 | 기본 서버 사양 웹 애플리케이션 서버 | 기본 사양 |
| 운영 기간 | 6개월 (2026년 3월 ~ 8월) | 월 150,000원 |
| 포함 사항 | 도메인 연결, SSL, DB 인스턴스, 환경 구성 |  |

필수항목. 6개월 이후 서버 비용은 별도 협의.

### 2.8 웹사이트 도메인 비용 (50,000원 / 1년)

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 도메인 등록 | .com 또는 .kr 도메인 1년 등록 | 가비아 기준 |

필수항목.

### 2.9 푸시 알림 문자 비용 (140,000원)

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 50명 × 200일 기준 | 베타 테스트 + 운영 |
| 단가 | 건당 14원 × 10,000건 |  |
| 수수료 | 테스트 비용 및 운영비 포함 (40%) |  |
| 알림 예시 | “[**주차 *일자] 정보를 확인하세요” | 주수별 맞춤 알림 |

### 2.10 생성형 AI API 비용 (600,000원 / 6개월)

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 채팅 API | Gemini AI 대화 생성 비용 |  |
| AI 서버 비용 | AI 모델 서빙 및 추론 비용 |  |
| 운영 기간 | 6개월 (월 100,000원) |  |

필수항목.

### 2.11 생성형 AI API 비용 - 검색 API (300,000원 / 6개월)

| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 웹 검색 API | 제한된 데이터 소스 내 답변 보강을 위한 검색 기능 |  |
| 운영 기간 | 6개월 (월 50,000원) |  |

## 3. 개발 일정

### 3.1 전체 일정

| 구분 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 착수일 | 2026년 3월 14일 |  |
| 개발 기간 | 3월 14일 ~ 3월 21일 | 핵심 기능 개발 (약 1주) |
| QC 기간 | 3월 22일 ~ 4월 10일 | E2E 테스트, 시나리오 테스트, 버그 수정, 발주자 피드백 반영 (약 3주) |
| 납품일 | 2026년 4월 10일 | 전체 기능 완료 및 운영 배포 |
| 무상 A/S 종료 | 2026년 4월 30일 | 납품 후 약 3주 |

### 3.2 마일스톤

| 단계 | 기간 | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0. 킥오프 | 3/14 | 요구사항 최종 확정, 일정 합의 | 착수 미팅 |
| M1. 개발 완료 | 3/14 ~ 3/21 | 전체 기능 개발 (인증, 채팅 AI, 관리자, 인프라) | 1주 |
| M2. QC 1차 | 3/22 ~ 3/31 | E2E 테스트, 시나리오 테스트 |  |
| M3. QC 2차 + 수정 | 4/1 ~ 4/10 | 버그 수정, 재테스트, 최종 검수 |  |
| M4. 최종 납품 | 4/10 | 운영 환경 배포, 산출물 전달 | 납품일 |

### 3.3 주요 일정 요약

| 항목 | 일자 |
| --- | --- |
| 계약 체결 | 2026년 3월 (협의) |
| 착수일 | 2026년 3월 14일 |
| 개발 완료 | 2026년 3월 21일 |
| 최종 납품 | 2026년 4월 10일 |
| 무상 A/S 종료 | 2026년 4월 30일 |
| 유상 A/S 종료 | 유상 A/S 계약 종료일 기준 |

## 4. 비용 총괄

### 4.1 개발 비용

| No. | 항목 | 수량 | 단가 (원) | 금액 (원) | 구분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 매니징 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 필수 |
| 2 | 회원가입 및 관리자 패널 | 1 | 400,000 | 400,000 | 필수 |
| 3 | 관리자 페이지 (디자인 포함) | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 필수 |
| 4 | 채팅 AI 웹 개발 비용 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 필수 |
| 5 | 채팅 AI - 워크플로우 구성 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |  |
| 6 | 채팅 AI - 대화체 수정 없이 기본 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | 이미지 세팅 비용 | 500 | 500 | 250,000 |  |
| 8 | 서버 비용 (도메인 연결 및 서버) | 6 | 150,000 | 900,000 | 필수 |
| 9 | 웹사이트 도메인 1년 비용 | 1 | 50,000 | 50,000 | 필수 |
| 10 | 푸시 알림 문자 비용 | 10,000 | 14 | 140,000 |  |
| 11 | 생성형 AI API 비용 | 6 | 100,000 | 600,000 | 필수 |
| 12 | 생성형 AI API - 검색 API | 6 | 50,000 | 300,000 |  |

### 4.2 유지보수 비용

| No. | 항목 | 수량 | 단가 (원) | 금액 (원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | A/S 가능 기간 (무상) | 1 | 0 | 0 | 4/30까지, 필수 |
| 14 | 추가 A/S 가능 기간 | 2개월 | 500,000 | 1,000,000 |  |

### 4.3 합계

| 구분 | 금액 (원) |
| --- | --- |
| 공급가액 | 13,140,000 |
| 부가세 (10%) | 1,314,000 |
| 최종 합계 (VAT 포함) | 14,454,000 |

## 5. A/S 및 유지보수

### 5.1 무상 A/S (2026년 4월 30일까지)

- 초기 계약 범위 내 버그 수정 및 안정화

- 아래 사항은 무상 A/S에 포함되지 않으며 별도 비용이 발생합니다:

  - 초기 계약 범위에 포함되지 않은 추가 기능 개발

  - 디자인 변경

  - 새로운 요구사항 반영

### 5.2 유상 A/S (2개월, 월 500,000원)

- 운영 중 발생하는 버그 수정 및 기술 지원

- 서버 모니터링 및 장애 대응

- 초기 계약 범위 외 추가 기능 개발은 별도 견적

## 6. 납품물

| 구분 | 산출물 |
| --- | --- |
| 소스코드 | 전체 프로젝트 소스코드 (Git 저장소) |
| 배포 환경 | 운영 서버 배포 완료 상태 |
| 관리자 계정 | 관리자 페이지 접근 계정 |
| 기술 문서 | 시스템 구성도, API 문서, 배포 가이드 |
| 사용자 가이드 | 관리자 페이지 사용 매뉴얼 |

## 7. 결제 조건

| 구분 | 비율 | 금액 (원) | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시납 | 100% | 14,454,000 | 계약 체결 시 |

입금 계좌: 기업은행 054-157695-04-016 (주식회사 룸821)

## 8. 기타 사항

- 본 계약의 기능 구현 범위는 부속서 A docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.md(v1.1 Locked), 잠금 산출물 docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE_v1.1_locked.pdf, 무결성 확인 파일 docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.sha256로 특정하며, 부속서 A에 명시되지 않은 항목은 원칙적으로 범위 외입니다.

- 본 문서는 견적서(유효기간 2026-03-07)를 기반으로 작성된 계약 부속서이며, 양측 서명으로 효력이 발생합니다.

- 프로젝트 세부 내용이 변경될 경우 상호 협의하에 일정 및 비용 조정이 필요할 수 있습니다.

- 작업 기간은 영업일 기준이며, 영업일 외 작업이 필요한 경우 별도 협의가 필요합니다.

- 계약 이후 진행상황에 변동이 생기면 추가 견적이 발생할 수 있으며, 금액은 양측 협의로 결정됩니다.

- 발주자 측의 자료 제공 지연, 피드백 지연 등으로 인한 일정 지연은 수급자의 책임이 아닙니다.

- 6개월 이후(2026년 9월~) 서버 운영 비용 및 AI API 비용은 별도 협의하여 결정합니다.

- 납품 검수는 docs/PRD_ACCEPTANCE_CHECKLIST_v1.1.md의 AC/LIM 항목 기준으로 수행하며, 서면 결과를 기준으로 합격/반려를 판단합니다.

## 9. 서명

|  | 수급자 | 발주자 |
| --- | --- | --- |
| 상호/성명 | 주식회사 룸821 / 강정석 | / 이예림 |
| 서명 |  |  |
| 날짜 | 2026년 월 일 | 2026년 월 일 |

## 변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-02-24 | 초안 작성 (구 견적서 기반) | 강정석 |
| v0.2 | 2026-02-24 | 신규 견적서 기반 전면 업데이트 | 강정석 |
| v0.3 | 2026-02-24 | 일시납, 납품일 확정(4/10), 일정 재조정 | 강정석 |

# 모성간호 챗봇 PRD 범위 기준서 (SOW 부속서 A)

목적: “어디까지 구현되는지”를 계약적으로 고정하기 위한 기준 문서 버전: v1.1 (Locked) 기준일: 2026-02-24 적용 문서: docs/DEVELOPMENT_SOW.md 잠금 산출물(PDF): docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE_v1.1_locked.pdf 무결성 확인: docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.sha256 변경 요약(v1.0 -> v1.1): 기능 경계를 정량/데이터/연동/CR 트리거 수준으로 세분화

## 1) 문서 우선순위 (Order of Precedence)

- 상업/법적 조건(대금, 일정, 책임, 손해배상)은 SOW를 따른다.

- 기술/기능 구현 범위는 본 PRD(부속서 A)를 따른다.

- 충돌 시 해석 우선순위는 “SOW(상업/법적) -> PRD(기술/기능)”로 한다.

## 2) 범위 고정 원칙

- 본 문서의 FR/AC/NFR/LIM/INT/DATA ID에 명시된 항목만 계약 범위로 본다.

- 명시되지 않은 기능, 정책, 화면, 데이터 처리, 외부 연동은 범위 외다.

- 범위 외 항목은 CR 승인 전까지 착수하지 않는다.

## 3) 세부 구현 경계 카탈로그

### 3.1 기능 경계 (Feature Boundary)

| 기능 ID | 기능명 | 구현 범위 (In Scope) | 완료 정의 (Done) | 범위 외 / CR 필요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 사용자 인증 | 전화번호 인증 로그인/회원가입, 세션 유지, 관리자 접근 제어 | 일반 사용자/관리자 권한 분리 동작 확인 | 타 OAuth 추가, 병원 SSO/EMR 연동 |
| FR-002 | 관리자 대시보드 | 사용자 채팅 조회, 사용량/로그인 통계, 자료/설문 관리 | 관리자 계정으로 조회/등록/수정/삭제 가능 | 커스텀 BI, 다차원 분석 리포팅 |
| FR-003 | AI 가드레일 | 욕설/비윤리/무관 질문 필터링, 의학적 고지 | 금칙 시 차단 또는 안전 고지 응답 | 법률 판정, 진단/처방 자동화 |
| FR-004 | AI 상담 응답 | 페르소나 + 임신 주차 컨텍스트 기반 응답 | 정상 질의에 유효 응답 반환 | 확정 진단, 처방/약물 지시 |
| FR-005 | RAG 답변 보강 | 계약된 의료 데이터 소스 기반 검색 보강 | 검색 기반 근거형 응답 가능 | 외부 병원 DB 실시간 통합 |
| FR-006 | 채팅 렌더링 | 카드뉴스/이미지/설문 메시지 표시 | 채팅 화면에서 멀티미디어 요소 표시 | 영상/실시간 방송 뷰어 |
| FR-007 | 감정 캐릭터 | 감정 상태에 따른 캐릭터 상태 반영 | 감정 분기 시 표정 상태 변경 | 3D 실시간 모션 아바타 |
| FR-008 | 대화 저장/조회 | 대화 이력 저장 및 재조회 | 저장 후 재조회 성공 | 법적 증거보전 컴플라이언스 아카이브 |
| FR-009 | 운영 인프라 | 서버/도메인/SSL/DB 환경 구성 및 운영 | 운영 URL 접속 및 핵심 기능 접근 | 계약 기간 이후 무상 운영 |
| FR-010 | 알림 | 계약 범위 내 푸시/문자 알림 발송 | 대상 조건에서 발송 및 기록 확인 | 마케팅 오토메이션/대량 캠페인 |

### 3.2 정량/비용 경계 (Quantitative Limits)

| 한도 ID | 항목 | 이번 계약 기준 | 초과 시 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| LIM-001 | 이미지 초기 세팅 | 500개 | 추가/변경은 동일 단가 기준 CR |
| LIM-002 | 문자 발송량 | 10,000건 (50명 x 200일 기준) | 추가 발송량은 CR |
| LIM-003 | 서버 운영 기간 | 6개월 (2026.03~2026.08) | 기간 연장은 CR |
| LIM-004 | 생성형 AI 채팅 API | 6개월 (월 100,000원 가정) | 초과 사용량/기간은 CR |
| LIM-005 | 검색 API | 6개월 (월 50,000원 가정) | 초과 사용량/기간은 CR |
| LIM-006 | 무상 A/S | 납품 후 ~ 2026-04-30 | 이후 유상 A/S 또는 CR |

### 3.3 데이터 경계 (Data Boundary)

| 데이터 ID | 데이터/테이블 영역 | In Scope | 범위 외 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA-001 | 사용자/인증 데이터 | 서비스 운영에 필요한 계정/권한 데이터 처리 | 병원 EMR 환자원장 직접 연동 |
| DATA-002 | 대화/로그 데이터 | 채팅 대화, 감정 로그, 운영 모니터링 데이터 저장/조회 | 법정 증거 제출 목적 장기 보관 체계 |
| DATA-003 | 설문 데이터 | 설문 템플릿/응답 CRUD 및 조회 | 외부 설문 SaaS 양방향 동기화 |
| DATA-004 | RAG 문서 데이터 | 계약된 의료 자료 기반 인덱싱/검색 | 외부 유료 의료DB 자동 수집 연동 |
| DATA-005 | 운영 통계 데이터 | 관리자 화면 통계 확인용 집계 | 데이터 웨어하우스/BI 파이프라인 구축 |

### 3.4 외부 연동 경계 (Integration Boundary)

| 연동 ID | 연동 대상 | In Scope | 범위 외 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | AI 모델/API | 계약된 생성형 AI API 연동 및 운영 | 모델 공급사 내부 장애 책임 |
| INT-002 | 검색 API | 제한된 데이터 소스 보강 검색 | 무제한 웹 크롤링/서드파티 전면 연동 |
| INT-003 | SMS/Push | 계약 범위 발송 및 기본 운영 | 별도 마케팅 솔루션 고도화 |
| INT-004 | 도메인/SSL | 운영 도메인 연결 및 인증서 설정 | 다중 리전 글로벌 트래픽 분산 구성 |

## 4) 수용 기준 (Acceptance Criteria: Pass/Fail)

| AC ID | 검수 항목 | 합격 기준 (Pass) | 필수 증빙 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 인증 동작 | 신규 가입/재로그인 성공, 관리자 비인가 접근 차단 | 테스트 계정 시나리오 결과 |
| AC-002 | 채팅 응답 | 사용자 질문 정상 응답, 오류 시 안내 메시지 반환 | API/화면 E2E 로그 |
| AC-003 | 가드레일 | 금칙 유형 입력 시 차단 또는 안전 고지 수행 | 금칙 테스트 세트 결과 |
| AC-004 | 관리자 조회 | 사용자별 채팅/통계 화면 조회 가능 | 관리자 계정 점검 캡처 |
| AC-005 | 자료 관리 | 카드뉴스/이미지/설문 CRUD 가능 | 관리자 패널 점검 기록 |
| AC-006 | 대화 저장 | 대화 저장 후 재조회 가능 | DB 레코드/화면 확인 |
| AC-007 | 배포 상태 | 운영 URL에서 핵심 플로우 실행 가능 | 납품일 운영 점검표 |

## 5) 비기능/운영 경계 (NFR)

| NFR ID | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | 접근성/가용성 | 운영 환경에서 로그인/채팅/관리자 핵심 기능 접근 가능 |
| NFR-002 | 보안/권한 | 관리자 비인가 접근 차단, 민감정보 평문 노출 금지 |
| NFR-003 | 유지보수 | 무상 A/S 기간 내 계약 범위 버그 수정/안정화 |
| NFR-004 | 비용 경계 | 서버/API 운영은 SOW 명시 기간/비용 범위 내 수행 |

## 6) 의존성 및 가정 (Dependencies / Assumptions)

- 발주자는 도메인, 브랜딩, 의료자료, 카드뉴스 원본, 검수 담당자를 일정 내 제공한다.

- 발주자 피드백/승인/자료 제공 지연은 일정 조정(연장) 사유로 본다.

- 외부 공급사(API/SMS/클라우드) 정책 변경, 장애, 과금 변경은 CR 대상이다.

## 7) 변경관리 (CR) 및 트리거 매트릭스

- 요청 접수: 요청자는 기능 ID 또는 한도 ID 단위로 변경사항을 서면 제출한다.

- 영향 분석: 수급자는 비용/일정/리스크 영향도를 문서로 회신한다.

- 승인 절차: 양측 서면 승인 전 개발 착수 불가.

- 기준선 갱신: 승인 시 버전을 상승(v1.1 -> v1.2)하고 PDF+SHA를 재잠금한다.

| CR 트리거 ID | 트리거 조건 | 처리 원칙 |
| --- | --- | --- |
| CR-TRG-001 | 본 문서에 없는 신규 기능/화면/역할 요청 | CR 필수 |
| CR-TRG-002 | LIM 한도(건수/기간/비용) 초과 | CR 필수 |
| CR-TRG-003 | 외부 시스템 신규 연동/교체 | CR 필수 |
| CR-TRG-004 | 데이터 모델 구조 변경(신규 핵심 엔터티) | CR 필수 |
| CR-TRG-005 | 납품 후 운영 기간 연장/유지보수 방식 변경 | CR 필수 |

## 8) 검수 및 간주 승인

- 납품물 제출 후 발주자는 영업일 기준 5일 내 합격/불합격 사유를 서면 통지한다.

- 기한 내 서면 반려가 없으면 해당 마일스톤은 합격으로 간주한다.

- 반려 시에는 AC ID 기준으로 미충족 항목과 재현 절차를 명시해야 한다.

- 검수 양식은 docs/PRD_ACCEPTANCE_CHECKLIST_v1.1.md를 기준으로 한다.

## 9) 계약서 삽입용 경계 문구

“본 PRD(부속서 A) v1.1 및 해당 SHA256 무결성 파일에 명시되지 않은 기능, 외부 시스템 통합, 신규 화면/정책 변경, 데이터 정제/마이그레이션, 추가 디자인 개편은 계약 범위 외이며, 별도 Change Request 및 견적 합의 후 수행한다.”

# 모성간호 챗봇 검수 체크리스트 (PRD 부속서 A v1.1 연동)

기준 PRD: docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.md v1.1 (Locked) 기준 PDF: docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE_v1.1_locked.pdf 기준 해시: docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.sha256 검수 기간: 납품일 기준 영업일 5일

## 1) 검수 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 모성간호 챗봇 |
| 납품일 | YYYY-MM-DD |
| 검수 시작일 | YYYY-MM-DD |
| 검수 종료일 | YYYY-MM-DD |
| 발주자 검수 담당 |  |
| 수급자 대응 담당 |  |

## 2) 기능 검수 (AC 기준 Pass/Fail)

| AC ID | 검수 항목 | 결과 (Pass/Fail) | 근거(화면/API/로그/DB) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 인증 동작 |  |  |  |
| AC-002 | 채팅 응답 |  |  |  |
| AC-003 | 가드레일 |  |  |  |
| AC-004 | 관리자 조회 |  |  |  |
| AC-005 | 자료 관리 |  |  |  |
| AC-006 | 대화 저장 |  |  |  |
| AC-007 | 배포 상태 |  |  |  |

## 3) 정량 한도 검수 (LIM 기준)

| 한도 ID | 점검 항목 | 계약 기준 충족 여부 (Y/N) | 근거 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIM-001 | 이미지 세팅 기준 |  |  |  |
| LIM-002 | 문자 발송량 기준 |  |  |  |
| LIM-003 | 서버 운영 기간 기준 |  |  |  |
| LIM-004 | AI 채팅 API 운영 기준 |  |  |  |
| LIM-005 | 검색 API 운영 기준 |  |  |  |
| LIM-006 | 무상 A/S 기준 |  |  |  |

## 4) 반려 항목 명세 (Fail 시 필수)

| No | 해당 ID(AC/LIM) | 미충족 내용 | 재현 절차 | 요청 수정기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 5) 최종 서면 결과

- 전체 합격

- 일부 반려 (상기 항목 기준)

발주자 확인: ********____******** (서명/일자)

수급자 확인: ********____******** (서명/일자)

# 부속서 잠금 정보 (v1.1)

본 섹션은 SOW/PRD 범위 기준 문서의 무결성 확인을 위한 정보입니다.

## 1) 잠금 대상 파일

| 구분 | 파일명 |
| --- | --- |
| 기준 원문 | PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.md |
| 잠금 산출물 | PRD_SOW_SCOPE_BASELINE_v1.1_locked.pdf |

## 2) SHA256 무결성 값

| 파일명 | SHA256 |
| --- | --- |
| PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.md | 1805e75c00c85ed9d83610fa15c1ee6510b37aac420d78183afbe7a835d907be |
| PRD_SOW_SCOPE_BASELINE_v1.1_locked.pdf | b9c636f07db4de3bc63fc9f11a746a0034ea6c2b9245f49a1f4877a4ce576d06 |

## 3) 운영 원칙

- 본 계약에서 범위 기준은 v1.1 잠금 기준서로 한정한다.

- 변경 발생 시 CR 승인 후 버전 상승(v1.2 등) 및 해시 재발급을 수행한다.

- 해시 불일치 시 해당 문서는 계약 기준본으로 간주하지 않는다.